招标文件编号：JQXXQ---003

上海建桥学院

上海建桥学院临港新校区

铝合金门窗制作安装工程招标文件

发包方：上海建桥学院

日  期：二O一四年五月

招标文件目录

第一部分  投标须知前附表和投标人须知

第二部分  投标文件格式

第三部分  工程技术要求与技术规范

第四部分  合同格式

第五部分  铝合金门窗面积及造价汇总表（工程量清单）

第六部分  图纸（电子版）

第一部分  投标须知前附表和投标须知

须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称：上海建桥学院临港新校区铝合金门窗制作安装工程 建设地点：临港新城 门窗面积：约70369.16㎡。 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收的工程承包方式。 质量标准：一次性验收合格 工期：自行填报合理工期。 招标范围：上海建桥学院临港新校区项目铝合金门窗制作安装工程的原材料采购、加工制作、施工、验收等。 |
| 2 | 资金来源：招标单位自筹 |
| 3 | 投标单位资质等级：具备金属门窗工程专业承包二级以上资质和实际施工能力 |
| 4 | 对招标文件提出疑问的截止时间：2014年5月21日 |
| 5 | 投标有效期： 60 天（日历天），自投标截止之日起算。 |
| 6 | 领取标书/现场踏勘： 时间：2014年5月19日/2014年5月19日 地点：上海市康桥路1700号上海建桥学院行政楼718室 联系人：张业盛 电话：18918752750 021-58137866 电子邮箱：zhangyesheng@qq.com |
| 7 | 标前答疑会：原则上不开答疑会，确有需要举行答疑会则另行通知，对各单位提出的疑问，由招标单位统一以电子邮件的方式发放。 |
| 8 | 投标文件副本份数贰份，正本壹份，投标文件还须提供电子文档（光盘）一份。 |
| 9 | 投标文件递交至：上海市康桥路1700号上海建桥学院行政楼902室 联系人：陈胜芳 电话：13916613033 021-38128011 |
| 10 | 投标截止时间：2014年5月30日16点30分 |

投标人须知

1、以下是为询价所发出的文件：

一份包括投标人须知、投标书及附件、投标清单格式、工程技术要求与技术规范、承包合同主要条款、工程量清单及图纸文件（图纸在所附光盘中）；

2、投标文件由商务标书及技术标书两部分组成；

（投标文件除以书面提交外，所有内容均需提供电子光盘文档一份）

2.1商务标书（一正二副）包括下列内容：

(1)投标书

(2)投标书附件

附件1 资格证明文件

附件2 承诺书

附件3关于所用材料的承诺函

附件4授权委托书

(3)报价综合说明书

(4) 投标文件格式

① 表一：投标总价汇总表

② 表二：铝合金门窗面积及造价汇总表（工程量清单汇总表）

③ 表三：分项隔热彩色铝合金门窗造价汇总表（各楼号工程量清单）

④ 表四：措施费报价表

⑤ 表五：门窗投标报价汇总表

⑥ 表六：暂列金额计价汇总表

⑦ 表七：主要材料、设备一览表

2.2技术标书（一正二副）包括下列内容：

(1)施工组织设计文件，包括：

①总施工进度计划

②施工方案

③深化设计方案

④投标人的技术与管理力量配备

(2)投标人营业执照的副本（复印件加盖公章）

(3)投标人详细的资质概况说明、资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）

(4)技术标附表

附表1 投标单位情况表

附表2 项目经理登记表

附表3 项目部施工管理人员一览表

投标人须按照投标文件格式严格填写，否则将作为废标处理。

3、投标人须将上述“投标书”加盖单位公章及法人代表印鉴，装于密封的信封内，信封上标明“上海建桥学院临港新校区项目铝合金门窗制作安装工程 投标书”，投送至：  上海市康桥路1700号上海建桥学院行政楼902室  。并须于  2014年5月30日16点30分或之前投送到上述地点，逾期者之投标则不再被接纳。

4、投标人须用墨水填写投标书，签署投标书内容及写明投标日期。

5、投标要求：

(1)本工程之铝合金门窗、空调百页、玻璃采光顶、玻璃排窗、空调格栅等工程，发包方要求投标人根据招标文件所确定的招标范围、报价方式进行报价，报价应包括所招标范围内的工程成品、半成品、各种主辅材料的生产、加工以及为完成本招标项目的内容所必须的附属工程、临时工程、各种材料费、劳务费、采取措施等全部费用。各投标单位应充分考虑不可预见因素，并承担安全责任和周边的清洁以及成品保护。

(2)投标人应按发包方提供的图纸、工程量清单填报价格。填写项目名称、计量应认真对照图纸自行复核子目工程量，不齐全的清单子项或工程量可补充在报价清单最后（所有补充的报价清单作为暂列金额，不计入投标总价，并提供综合单价分析表）。

(3)根据本招标文件、招标图纸、招标工程量清单所确定的工程项目实施框架范围，投标人须详细审阅其所接获的招标文件，本工程造价系图纸范围内单价一次性闭口包干，若投标人之工程造价被发包方接受，则不得再作任何调整。

(4)工程量计算原则：铝合金门窗按设计洞口尺寸面积计算（转折飘窗按洞口中心线尺寸展开以面积计算）、空调百页按框外包线投影面积计算。投标单位应充分考虑外墙保温、石材、面砖施工对洞口尺寸减小而对报价产生的影响。

(5)工程量清单报价采用综合单价报价形式，投标人所报综合单价为完税后的价格，且为闭口包干固定价，不得因任何因素而调整。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，也是投标单位向发包方移交符合验收标准和条件的工程结果的全部费用单价。本报价除约定的可调整价款的范围外，施工图纸及工程量清单范围内的综合单价在实施期间保持不变。约定价款调整条件和方法如下：

①除暂定工程量、发包方确认的设计变更、现场工程签证可调整外，其余均不调整。

②当发生暂定数量、发包方确认的设计变更及现场签证时，按如下方法调整合同价款：

a、如发生局部工程量或工程内容发生变化时，将根据发包方确认的设计变更、现场签证及原设计施工图纸按实计算工程量，进行调整增减工程费用；

b、如发生的子目工程量清单中已有或相似，则该子目单价按工程量清单中综合单价计算或换算；

c、如发生的子目工程量清单中没有的，由施工方提出价格申请（包括单价组成明细），经发包方根据市场价格进行询价后确定综合单价，并以此作为结算依据。

(6)投标人应按发包方提供的报价清单填写，报价清单中每一项均需填写。

(7)投标人的报价需与深化设计的方案相一致。

(8)报价补充说明：

A.本次投标措施项目清单主要是指发生于施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体的项目，投标单位应在对招标文件分析研究的基础上，根据图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定投标。

B.本次投标措施费在本合同中是一项固定的费用，投标人可根据本项目的特点、现场情况等对发包方发出的措施项目清单增减其项目，自行投报所需计取的费用，一旦中标，无论实物工程量是否变化，该费用包干使用，不作调整，外来从业人员综合保险费由各投标单位自行测算填报包含在措施费投标中。

C.措施费中包含通过权威部门的各项性能检测、门窗的喷淋试验（含水电费、发包方有权随机抽样送检并对所有门窗进行100％现场喷淋试验及通过发包方、政府有关部门的验收和确认所产生的一切费用），该费用总价均闭口包干，不予调整。

D.投标人需在现场踏勘时充分了解施工现场以及发包方提供的临时设施，在报价中自行考虑，发包方将视为此项费用已包含在投标总价中。

E.发包方提供施工水源和电源等。

F.竣工图由中标人负责编制，竣工图编制费在投标费率中自行考虑，发包方将视为此项费用已包含在投标总价中。投标人必须知晓，投标文件一旦被发包方接受，即被认为是投标人的最终承诺及最终报价，投标人不得以任何理由在中标签订合同时提出任何的修改或补充。

6、投标人提供的商务标电子文档如与投标书不一致，将以投标书报价为准。

7、投标人不得在未经授权之前，擅自改变或涂改招标文件的原文，如有涂改，则其投标可能将被作废而不获接受，任何人对投标条件所作的修改，必须另行书面开列，连同标书一起提交。

8、如果投标人在投送了投标书之后发现有无意的错误，可以书面通知发包方，并提交修订本，假如该修订本在指定的投标日期之前收到，则可能被接受。

9、投标人必须认真检查、清点接获的招标文件，确定是否与其承包范围相符，如有任何缺漏，重复或不清楚的地方，投标人必须立即通知发包方，以纠正上述的缺漏，重复或不清楚的地方。

10、投标人必须根据承包范围的工程量自报日历天工期（含备料时间，具体分三个阶段，备料周期为     日历天，门窗框施工周期为     日历天，门窗扇施工周期为     日历天。各阶段的具体开工时间以发包方书面通知为准）。若发包方予以认可，并接受其投标，则其工期日历天被视为合同工期。整个工程必须在     年   月   日前完成，同时要求门窗框必须     年   月   日前完成，门窗扇必须在     年   月   日前完成，并保证合格的交予发包方使用。

11、本工程质量要求一次性验收合格率100％。

12、现场施工水电接驳口由发包方提供，水电费、安装表具（由投标人负责）等费用均包含在投标总价中。

13、本项工程的投标有效期为投标日起计六十个日历天以内。

14、发包方并无义务必须接受其所收到的最低的投标书。

15、投标人在送达标书的同时需同时提供型材、玻璃、五金件、硅胶、胶条、固定片等样品，若其投标被接受，则该类材料样品将被封存，以作规范标准，未经发包方书面同意，不得再作任何更改，任何被封存的材料样品应被视作合同的一部分，若发包方书面同意更改，则如同发包方要求的设计变更一样处理。

16、投标人一旦中标，需与本项工程之总承包单位签订备案合同。

17、本工程合理低价者中标，发包方不存在定标前多轮询标的过程，请各投标人务必慎重对待其投标报价。

18、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

19、在招标过程中，招标单位有权对投标单位的生产和施工能力进行再次考察。

20、计价本位币

任何单位及费用总价均以人民币元和角分计算。

21、 “主材价格”定义：

“主材”系指每一分项工程量中最主要之材料，如“型材、玻璃、五金件等。

“主材价格”系指该类主材采购供应价，包括任何境外或市内运输、仓储、保险等其他费用。

22、本工程不论因供货延缓而导致工程施工延期以及施工本身的延期，致使发包方合同工期延缓，逾期每一天，则发包方按总造价的千分之二处罚。

23、本招标项目定于 2014 年  5 月 19  日  16  时，各投标人须在此期限前来接标，否则其将被视为自动放弃参加投标。

24、本次招标的最终解释权归为  上海建桥学院  。

第二部分  投标文件格式

1、投标书格式

投标书

致：上海建桥学院

- 经视察工程现场，以及审阅了上海建桥学院临港新校区铝合金门窗制作安装工程的整套招标文件及合同条款之后，我们愿全部按照招标文件的规定，以人民币             元的金额，按招标文件及合同文件规定可能确定的金额(即承包金额所有的加帐或减帐)，承担承包范围内的所有工程的施工和管理，直至竣工交付及缺陷保修期届满前之维护。

- 我们同意在从规定回标日起计60个日历天内遵守本投标书，在此期限届满之前，本投标书将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

- 直至签置了一项正式合约为止，如果本投标书根据上述条款被接受时，本投标书连同你们对其的书面接受文件，将成为我们双方之间具有约束力的合同文件。

- 我方保证，如果我方的投标被接受，本工程将由我公司自己的施工力量（施工管理人员、施工人员、施工机械等）进行施工，不挂靠、不转包。如有挂靠、转包，一经发现，发包方有权立即终止合同，我方将承担一切因此而造成的所有直接和间接的损失。

- 我们理解，你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的投标书。

6、 我方接受贵方选择1家或多家的中标单位。

竞 标 人：                                  （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：          邮箱：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日    期：            年            月            日

2、商务标投标书附件格式

附件1：资格证明文件

关于资格文件的声明函

上海建桥学院：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 JQXXQ-003 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年  月  日

附件2：承诺书

承诺书

上海建桥学院：

我方拟参加贵方“临港新校区铝合金门窗制作安装工程”招投标项目，知晓并理解贵方在开发上海建桥学院临港新校区项目上存在资金到位的时差，我方承诺，一旦中标，我方有能力也愿意提供资金支持，为此，特做如下承诺：

我公司愿意对上海建桥学院临港新校区项目资金按《临港新校区铝合金门窗制作安装工程承包合同》（以下简称“合同”）规定的付款时间，应付未付的工程款作为贵方向我方的借款，借款总金额为不大于我方承接工程量总造价的30％，该借款在铝合金门窗制作安装工程竣工验收后3年内逐步本息还清，借款从发生之日起一年内不计利息，一年后的借款利息按月息1％单利利息。

承诺人：

年 月 日

附件3：关于所用材料的承诺函

关于所用材料的承诺函

上海建桥学院：

本公司郑重承诺，我司一旦中标，所使用的所有主材及辅材将严格按照招标文件上所要求的的品牌进行采购，如有不符合招标文件所要求的任何材料，一旦发现，将赔偿所用材料十倍的价格。发包方有理由将已经使用的不符合要求的材料完全更换。

（投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年  月  日

附件4：授权委托书格式

授权委托书

本授权委托声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加       　　             （发包方）的                    工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无再行委托权。特此委托。

代理人：              性别：              年龄：

单  位：              部门：              职务：

投标人（全称、盖章）：

投标人法定代表人（签字或签章）：

代理人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

3、投标综合说明书格式

投标综合说明书

… …

4、投标清单格式

A、投标文件格式

投  标  文  件

工程名称：

投标总价（大写）：

投标人：               （单位签字盖章）

法定代表人：                  （签字盖章）

编制时间：

表一：                  投标总价汇总表

工程名称:                                              第 1 页共1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 铝合金门窗工程量清单总价 措施费 暂列金额（投标单位认为清单中未含的项目价格，可以以暂列金额的方式报价，但不进入投标总价） | -------元 -------元 -------元 |
|  | 合 计 | -------元 |
|  | 投标总价 | -------元 |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

表二：

上海建桥学院临港新校区断热冷桥彩色                         铝合金门窗面积及造价汇总表

| 序号 | 楼号 | 门窗面积 (m2) | 门窗价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗平均单价：（元/m2) |  |
| 大写： |

表三：

隔热彩色铝合金门窗造价汇总表

| 序号 | 窗号 | 规格 | 数量（樘） | 面积（m2） | 系列名称 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽 | × | 高 |  |  |  | 元/ m2 | 元 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四：              措施费报价表

工程名称:                                              第 1 页共1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 环境保护 文明施工 安全施工 临时设施 夜间施工 二次搬运 机械设备进出场及安拆 已完工程及设备保护 现场施工人员保险 外来人员综合保险 检测费 喷淋实验（含水电费） 投标单位认为应增加的内容 1、 2、 … … |  |
|  | 合计 |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

| 表五： 门窗投标报价明细表 |
| --- |
| 工程名称： | 楼号： |  | 门窗型号： |  |
| 门窗形式： |  |  |
| 樘数： |  |  |
| 门窗尺寸： |  | * |  | = | 0 | m2 |
| 铝合金主材材料用量分析（广东中亚，表面粉末喷涂处理） |
| 名称 | 比重kg/m | 长度 m | 重量 kg | 名称 | 比重kg/m | 长度 m | 重量 kg | 名称 | 比重kg/m | 长度 m | 重量 kg |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 小计(1) |  |  | 0 | 小计(2) |  |  | 0 | 小计(3) |  |  | 0 |
| 合计重量=(1+损耗率(10%)*小计重量 |
| 型材[1+损耗率(10%)]*[小计(1)+(2)+（3）]= | 0.00 | kg |
| 五金配件用量分析（浙江兴三星） |
| 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 小计(1) |  |  | 0.0 | 小计(2) |  |  | 0 | 小计(3) |  |  | 0 |
| [1+损耗率(3%)]*[小计(1)+(2)+(3)]= | 0.0 | 元 |
| 序号 | 装饰内容及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 型材 |  | kg |  | 0.00 |  |
| 3 | 玻璃 |  | m2 |  | 0.00 |  |
| 4 | 钢化玻璃 |  | m2 |  | 0.00 |  |
| 5 | 五金配件 |  | 元/樘 |  | 0.00 |  |
| 6 | 成品保护 |  | 元/m2 |  | 0.00 |  |
| 7 | 运输\机械费 |  | 元/m2 |  | 0.00 |  |
| 8 | 制作安装人工费 |  | 元/m2 |  | 0.00 |  |
| (一) | 直接费(1+2+3+4+5+6+7+8) | 0.00 |  |
| (二) | 管理费(一)× |  | 0.00 |  |
| (三) | 利润(一+二)× |  | 0.00 |  |
| (四) | 税金[(一)+(二)+(三)]× |  | 0.00 |  |
| (五) | 每樘造价(一)+(二)+(三)+(四) | 0.00 |  |
| (六) | 单位每平方米造价(五)÷面积= | #DIV/0! |  |

表六              暂列金额计价汇总表

工程名称:                                              第 1 页共1 页

| 序号 | 门窗名称及系列 | 门窗编号 | 门洞尺寸 | 樘数 | 工程量（m2） | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽 | 高 | 单樘面积(m2) |  |  |  |  |
| 一、铝合金门窗 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| … … | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

表七                  主要材料、设备一览表

工程名称:                                                第 1 页共1 页

| 序号 | 主要材料、设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 材料/设备单价 | 品牌 | 产地 | 备注（材料、设备内容说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

3、技术标投标文件格式

附表1：投标单位情况表格式

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 年 万元 |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历 |  |

附表2：项目经理登记表格式

项目经理登记表

| 姓名 |  | 性别 |  | 电话 |  | 其他说明： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 项目经理级别 |  |  |
| 身份证号 |  | 从事项目经理年限 |  |  |
| 目前项目名称 |  |  |
| 地址 |  |  |
| 层数 |  | 目前施工阶段 |  | 质量目标及获奖情况 |  |  |
| 担任项目经理后所做工程: |
| 项目名称 | 地址 | 业主名称 | 总建筑面积 | 层数 | 开竣工日期 | 获奖情况 |

附表3：项目部施工管理人员一览表格式

项目部施工管理人员一览表

| 职位 | 姓名 | 学历 | 身份证号码 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |

注：所有管理人员需附具有国家认可的证书复印件（加盖投标单位公章）。

第三部分  工程技术要求与技术规范

1、招标工程的技术要求：

铝合金型材颜色选用：铝合金门窗颜色为设计院所选定颜色。

2、材料要求：

a）铝合金型材：符合国家标准GB/T5237-2004，隔热型材内穿条采用国产优质尼龙穿条，其中门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材不小于1.4mm；部分大的门窗型材壁厚根据计算后选用，以确保材料的强度能满足使用要求，所有门窗铝型材均采用  静电粉末  喷涂（采用 PPG，阿克苏 涂料。）

b）门窗系列：平开窗、平开门为55系列，空调百页为50系列、推拉窗为90系列，推拉门为90系列，排窗为140系列、空调格栅的做法和用材详见《墙身大样图节点详图-建施通-07A》。

c）门窗玻璃配置：每樘门窗玻璃配置详见图纸。

d）空调百页开启方式为 固定可拆卸式 。

e）铝合金门窗百页及空调百页采用普通铝合金型材并应符合以下要求：

表面静电粉末喷涂处理（颜色同铝合金门窗）；

铝合金百页厚度不小于1.2mm；

铝合金百页页框厚度不小于1.4mm；

f）翻样应根据设计图纸、设计变更及设计交底纪要编制，在下料前应到现场进行测试复核，如发现与图纸要求不符，应及时与发包方联系。

g）门窗抗风压值要求不小于4级，高层宿舍楼抗风压值不小于5级，水密性要求不小于3级，气密性要求不小于6级。

h）由中标单位提供国家和地方验收规范规定的各项性能检测报告，如门窗传热系数不满足要求、门窗强度和变形不满足国家规范要求而导致的全部问题，责任及费用均由中标单位负责。

i）门窗翻样应根据设计图纸、设计变更及设计交底纪要编制，在下料前应到现场进行测试复核，如发现与图纸要求不符，应及时与招标单位联系

j）中标单位收到中标通知书后，须将铝合金门窗所有材料小样送发包方确认。

k）中标单位按与发包方双方会签确认的门窗施工图、型材系列、型材规格、功能设计要求、安装节点、大样详图、色卡等加工制作供货产品。所供产品质量须达到中标单位在投标文件中承诺的检测标准，并严于国家标准。对中标单位所供门窗，发包方有权随机抽样送检并对所有门窗进行100％现场喷淋试验。

l）产品表观质量以发包方和中标单位双方共同签字盖章确认。

m）门窗玻璃产品质量必须符合《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》等相关国家及上海地方标准。

n）中标单位承诺所供产品合格率为100％，且必须为原厂正品。

o）铝型材为确保产品 静电粉末 喷涂质量，要求中标单位使用 PPG或阿克苏  粉末。并提供相应检测报告、质量证明书。

p）中标单位必须详细提供本工程门窗用料及综合单价明细清单。

q）辅材等应采用国产优质产品。并在投标时附及相关产品使用说明书及质量保证书。

r）   静电粉末  喷涂型材符合国家标准。

s）涂层厚度的平均值不小于  40 μm。

t）乙方承诺所供产品之铝合金 静电粉末 喷涂在合理使用寿命内颜色无明显变化，涂层不脱落粉化。

u）门窗玻璃固定室内外均用密封胶。

v）所供产品启闭性能：符合图纸要求和国家规范。

w）密封条性能符合国家标准。

x）隔热条必须使用  玻璃纤维增强聚酰胺PA66尼龙  。

投标单位可对上述技术标准进行优化或合理化建议，此类优化或建议在评标时起参考作用。

3、选材要求：

a.铝合金门窗型材为 静电粉末  喷涂产品，品牌为  广东“中亚”  品牌，其它技术要求详见图纸；

b.玻璃原片配置详见图纸，品牌为  上海耀皮   品牌；

c.铝合金门窗五金件为  浙江“兴三星”  品牌；（具体型号由发包方另行确认）；

d.防水硅胶品牌为 道康宁 品牌；

e.发泡剂品牌为  桑莱斯  品牌；

f.密封胶条为  江阴海达  品牌；

g.所选用型材、玻璃、五金件、硅胶、胶条、固定片等需进行小样封存，并做好样板及样窗（平开窗900×1200），投标时与投标文件同时送达。

4、中标人对本工程门窗深化设计方案需经设计院和招标人共同确认后才能予以排料；加工前，中标人需对现场洞口进行实测复核并经发包方书面确认后方可加工。

5、门窗工程施工要点及验收要求：

a.窗与墙体连接采用铁脚固定，固定件距离窗两端为180mm，中间间距小于500mm，固定件必须与混凝土墙或预埋混凝土砌块连接；连接件和墙体固定采用射钉连接；窗框与墙体的连接缝隙处，下部采用细石混凝土填充，其余三面采用发泡剂填充；墙体胶外墙采用黑色密封胶，内墙采用白色中性密封胶；铝合金门窗玻璃安装均采用中性密封胶。

b.门窗框安装必须牢固，位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。

c.铝合金门窗与非不锈钢坚固件接触面之间应做防腐处理，扇框封闭严密。

d.所有门窗上墙前必须进行质量检查并对外观部位进行保护，直至达到设计要求。门窗外观质量应符合以下规定：表面洁净，颜色一致，拼接缝严密无缝隙，无划痕，碰伤，无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污痕，涂胶表面光滑平整，厚度均匀，线条粗线一致，无气泡。

e.门窗框与墙体间缝隙添嵌质量应符合以下规定：填嵌饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝、添塞材料及方法符合设计要求。框料与墙体的接口处内外两侧均需用防水硅胶封堵。

f.本工程门窗的结构设计、生产制作、产品检测、施工安装、工程质量监督检查，必须严格执行国家有关标准。

g.凡缺少本工程门窗性能检验报告，以及产品和工程质量不符合标准的，一律不得安装及验收。

h.承包单位之设计、加工及施工工艺必须符合建设单位/发包方/设计单位和国家及地方政府部门对“铝合金门窗工程最新的技术规范与要求”，如发包方/建筑师提出的要求与“铝合金门窗工程最新的技术规范与要求”出现矛盾，则以较高标准或发包方/建筑师最后指示为准。

上海建桥学院临港新校区铝合金门窗制作安装工程承包合同主要条款

发包人：                      （以下简称甲方）

承包人：                      （以下简称乙方）

为明确参与各方的权利和义务，确保工程顺利完成，参与双方根据《中华人民共和国合同法》结合本工程的具体情况，经协商一致订立本合同，以资共同遵照执行。

第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条  承包方式

1、承包范围：                                工程的施工、材料采购、制作安装（包括发泡嵌缝）、竣工验收、工程保修等，按建设单位审批确认的图纸和设计说明及工程规范所要求的全部门窗施工工作内容。

2、承包方式：包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包职业健康、包环境保护。

第三条  合同工期

1、本工程工期暂定自     年  月   日开工至      年   月   日止竣工，总日历工期为      个日历天。（实际开工日期以甲方书面通知确认的日期为准）。

2、施工中如遇下列情况造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

2.1  工程量增加超过10%或重大设计变更；

2.2  非乙方原因停水、停电造成连续停工超过24小时；

2.3  不可抗力；

2.4  《施工总承包合同》约定或建设单位代表同意给予顺延的其他情况。

3、发生上述情况，乙方应在三天内就延误的情况、内容，以书面形式向甲方代表提出工期顺延报告，甲方代表在收到报告后三天内审核，乙方未在规定时间内提出工期顺延报告的，工期不予顺延。

- 合同价款及结算

1、价款的计算方法：根据本合同附件的单价并结合《投标文件》的单价，按照甲乙双方、监理单位共同确认后工程量据实结算 。

2、本工程合同价款暂估（RMB）                    。最终结算以甲方委托审价单位的最终审定价为准。

- 工程款支付

1、本合同订立后十个工作日内，甲方应向乙方支付暂估工程价款的15％工程备料款；

2、以下工程进度款以每栋楼为计算单位：

（1）门框和窗框安装完毕后十个工作日内，甲方应向乙方支付门窗部分暂估工程价款的20％工程进度款；

（2）门窗扇安装完成后十个工作日内，甲方向乙方支付暂估工程价款的25％工程进度款，并退回履约保证金；

3、工程竣工验收合格后10日内，甲方向乙方支付暂估工程价款的15％工程进度款；

4、甲方外部审计完毕30日内再支付至结算价的95%工程结算款，留结算价的5%作为工程保修金，该保修金在二年质保期满后30日内结清。

第六条 履约保证金

本合同订立后7个工作日内，乙方应向甲方支付暂估工程价款的5％作为履约保证金，履约保证金在本合同履行过程中将退还给乙方。

第七条  材料采购

1、本工程使用的一切材料均由乙方严格按招标所规定的材料、材质、品牌进行采购。

2、乙方采购的材料进入施工现场后，应及时向甲方提供原材料的质保书原件、产品的合格证明。

第八条  工程质量与验收

1、乙方必须严格按设计要求和国家颁发的有关规范、规程精心施工，确保施工的工程质量达到合格标准。

2、本工程的质量评定由甲方组织参建各方组成的验收小组按照工程的施工图、施工说明及国家颁发的有关规范、规程进行竣工验收和评定。

3、乙方施工过程中应认真负责地按照国家的规范、规程施工，建立严格的质量自检互检制度，保存相应的过程记录。施工过程中随时接受甲方和监理的监督，并为检查、检验提供方便。乙方委派具有上岗资格证书的质量员专门负责施工现场的分包工程质量工作，并会签本工程项目的隐蔽工程验收单及其他有关质量证明文件。

4、隐蔽工程覆盖前必须先经乙方质量专职人员验收，符合规定要求后，乙方再以书面形式在正式验收的48小时前通知甲方及现场监理代表参加验收，验收合格由现场监理，经甲方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。

5、乙方必须确保工程的质量达到本合同规定的质量等级和质量目标。如因乙方原因致使工程质量未达到质量等级的，乙方负责自费整改。

第九条  甲方职责

1、甲方委派        为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。

3、向乙方提供水准点、座标控制点和水源及电源。

4、配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。

5、做好对乙方提交的施工方案、施工组织设计的审核工作。

6、负责做好向乙方进行施工管理、文明施工、安全生产、甲方单位规章制度等规定的交底工作。

7、在计划工期内甲方提供现有设施（如场地道路、垂直运输机械、脚手架、厕所等）供乙方共同使用。

8、对已上墙部分的成品和乙方共同做好成品保护工作，本着谁损坏谁修复承担费用的原则。

第十条 乙方职责

1、乙方委派        为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工，确保工程的质量、工期、文明施工、安全生产等达到工程总合同的规定要求。

3、负责编制施工组织设计、施工方案并及时提交甲方审核。

4、加强对施工人员的管理与教育工作，进入现场施工的人员严格按国家、地方的有关规定办理好符合要求的各项手续，合法用工、证照齐全，并负责将项目管理班子、管理人员、施工人员的有关证件加盖乙方印章后报甲方备案。

5、贯彻“谁施工，谁负责”安全生产的原则。施工期间全面负责分包区域内的安全、卫生、防火、防盗等工作。服从甲方对整个工地安全生产、治安保卫、文明施工等的指挥和管理，并采取切实可行的组织措施，制定严密的管理制度，接受甲方的监督并与甲方指定的现场管理部门（岗位）签订有关协议及接受违规的处罚。

6、组织强有力的施工管理班子，及时策划施工准备工作，不失时机地组织人员及机械设备、周转设备材料进场，满足工程施工的要求。指定专人负责现场的生产管理和协调生产的工作，参与有关的会议，服从甲方的监督，按照确定的工期合理安排生产，严格控制进度，确保完成施工任务。

7、按照工程管理的规定，负责收集、整理、装订工程技术管理资料，工程竣工后，将资料按照规定装订成册，齐全、完整地送交甲方，以便归档。

8、竣工工程交付甲方之前，负责对未上墙的成品保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，并承担所需费用。

9、及时提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、诚信手册等证明。

10、乙方应具有与本承包工程相适应的资质等级和质量、安全、环境保护保证能力。

11、乙方应具有良好的施工质量、职业健康、安全与环境管理业绩和信誉。

12、遵守施工现场文明工地的有关规章制度，保证施工区域的整洁，将工程残余材料运至现场规定地点，并集中外运。

13、乙方必须无条件接受甲方、工程监理就安全、进度和质量等方面的管理。

第十一条 工程保修

乙方按照国家的有关规定在保修期内对其承包范围内所有的内容进行保修。本工程的保修期从工程竣工、并将工程移交甲方之日起计算，该工程的保修期为二年。

第十二条 其他

1、工程施工过程中，甲、乙双方签订的协议、会议纪要等与本合同具有同等效力。

2、甲、乙双方必须签订本工程的安全协议书、廉政协议书等作为合同的附件。

3、乙方不得将本工程施工再行分包、转包，如发现再分包、转包，甲方有权单方面解除本合同、并追究乙方的违约责任，由此发生的一切经济损失由乙方承担。

4、乙方必须在工程完工后的1个月内完成竣工结算的编制，并送交甲方。

5、如有未尽事宜，双方可继续签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十三条 争议

甲乙双方如在合同履行中发生争议，应本着友好协商方式解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 附则

1、本合同一式     份，甲、乙双方各执    份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，待工程验收符合合同质量标准、保修期满、工程价款结清后自然失效。

附件：

1、工程造价汇总表

2、门窗表

3、单价分析表

4、材料价格表

甲方：                     乙方：

法人代表：                 法人代表：

经办人：                   经办人：

电话：                     电话：

地址：                     地址：

合同签约地点：

合同签约日期：