## Sheet1
上海建桥学院规划与质量办公室（部门）2021年度工作计划预报表
序号 | 计划在2020年开展的重要工作事项 （一事一行，言简意赅） | 具体负责人或承办人 | 计划完成时限 （填写到月） | 是否能外网信息公开 | 建议列入学校“2021年工作要点”和“卓越建桥计划” |  | 建议列入对二级学院的KPI考核指标 |  | 所对应的审核评估整改事项
[5 empty] | 是否列入 √× | 达成目标等补充说明 | 是否列入 √× | 关于对该指标进行考核要求的描述
1 | 汇编2020年卓越建桥计划白皮书；对2020年未完成的绩效目标进行追踪改进。 | 陈峥 | 9月 | 可以公开 | √ |  | ×
2 | 结合学校2021年重点工作、审核评估整改任务、硕士学位授予权要求以及上海市高校分类评价指标等，牵头组织完成编制《2021年卓越建桥计划工作要点》。 | 陈峥 | 3月 | 可以公开 | √ |  | ×
3 | 落实每季度卓越建桥计划管考。 | 陈峥 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
4 | 做好2021年上海高校分类评价的各项准备工作；对上海市高校分类评价结果的数据进行深度分析，编写《上海高校分类评价——上海建桥学院2021年数据分析报告》。 | 陈峥 | 10月 | 可以公开 | √ |  | ×
5 | 做好上海质量体系审核中心对学校ISO9001质量管理体系的2020年再认证的各项准备。 | 施红霞 | 4月 | 可以公开 | √ |  | √ | KPI指标（减分项）：ISO质量管理体系外审不合格项。 评价方式：ISO质量管理体系外审一个不合格项扣5分，最多扣15分。
6 | 根据学校近3年工作体制、工作机制的变化，修订《质量手册》。 | 施红霞 | 4月 | 可以公开 | √ |  | ×
7 | 开展ISO9001质量管理体系基本建设方面的校内培训至少5次。 | 施红霞 | 11月 | 可以公开 | ×
8 | 完成学校质量管理体系2020年度内审。 | 张玲 | 3月 | 可以公开 | √ |  | ×
9 | 完成学校质量管理体系2020年度管理评审。 | 张玲 | 4月 | 可以公开 | √ |  | ×
10 | 做好学校ISO9001质量管理体系文件的管控。 | 邹敏 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
11 | 开展对全校质量管理体系不符合项的跟踪。 | 张玲 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
12 | 结合新一轮审核评估要求，加强数据治理工作；对学校办学质量有关的数据进行梳理，并初步确定数据采集周期。 | 陈峥 施红霞 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
13 | 配合学校办公室统一部署，完成学校十四五规划编制、定稿。 | 陈峥 施红霞 | 3月 | 可以公开 | × |  | ×
14 | 根据审核评估反馈意见及学校整改方案，推进整改工作——重点加强教学内涵的督导评价指标的研究。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | √ |  | ×
15 | 围绕立德树人根本任务，收集、宣传课程思政立体化育人典型，推进学校的课程思政教改活动。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
16 | 推进OBE理念在课程教学中的落实，将原先单一课堂质量评价向教学成果达成度评价转变。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
17 | 收集、推广混合式教学优秀案例，促进学校线上线下混合式教学质量的提高。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | × |  | √
18 | 继续做好督导工作“五周一小结”的总结、研讨与反馈工作，促进问题的及时改进和质量的不断提高。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
19 | 继续对课程教学、实践教学、毕业设计（论文）等主要教学环节的过程质量开展监控；对试卷、实验、实践、毕业设计（论文）各类文档规范程度的抽查。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
20 | 继续开展校级督导队伍建设及校院二级督导工作机制建设；督促二级学院加强督导队伍建设。 | 江萍 楼继国 | 12月 | 可以公开 | × |  | √ | KPI指标减分项：二级学院督导（专职或校外兼职均可）人员未配齐的扣3分。
21 | 完成好办公室日常工作及校领导交办的工作 | 全体 | 12月 | 可以公开 | × |  | ×
|  |  | 编制人 | 邹敏 |  |  | 审定人 | 陈峥
Note on A1: 徐皓刚: 此表用于职能部处。 请在12月27日之前报至校办。 邮箱:bgs@gench.edu.cn 填报此表的目的是为了按条目列清年度重点工作的安排 具体要求请见《关于做好2019年工作总结及2020年工作计划的通知》（沪建桥院办〔2019〕14号） 各部门可不用重复上报word版工作计划。
Note on I27: 徐皓刚: 本表经部门负责人审定后，请打印一份纸质的签字后同时交给校办。